	[image: image1.jpg]SON LA COLLEGE





	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
KHOA NỘI VỤ 
	Mã hoá: KH/6.2.2/K.NVU

	
	
	Ban hành lần: 01

	
	
	Hiệu lực từ ngày: 01/7/2022

	
	
	Trang/tổng số trang: 5/5



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

NĂM HỌC 2022 - 2023
	BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
	NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM
	PHƯƠNG PHÁP    ĐO LƯỜNG
	TẦN SUẤT BÁO CÁO
	HỒ SƠ 

MINH CHỨNG

	Mục tiêu số 1: 100% các mô đun/môn học do khoa quản lý có giáo trình ban hành kèm theo chương trình đào tạo

	Rà soát, đánh giá tỷ lệ các mô đun/ môn học có giáo trình ban hành kèm theo chương trình đào tạo
	15/12/2022
	Trưởng bộ môn
	 Tỷ lệ (%) các mô đun/ môn học đã có/ tổng số mô đun/ môn học cần xây dựng
	01 lần/ năm học
	Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá.

	Lập kế hoạch tổ chức xây dựng giáo trình bàn hành kèm theo chương trình đào tạo
	15/12/2022
	Trưởng bộ môn
	
	
	Kế hoạch

	Thành lập Hội đồng xây dựng giáo trình
	15/12/2022
	Trưởng khoa
	
	
	Quyết định

	Tổ chức xây dựng giáo trình ban hành kèm theo chương trình đào tạo
	Theo KH của trường
	Trưởng bộ môn
	
	
	Bảng phân công

	Tổ chức đánh giá và nghiệm thu
	Theo KH của trường
	Trưởng khoa
	Phiếu
	01 lần/ năm học
	Phiếu, Biên bản

	Mục tiêu số 2: 100% các mô đun/môn học thuộc các ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp do khoa quản lý có ngân hàng đề thi. 

	Rà soát các mô đun/môn học trình độ cao đẳng, trung cấp chưa có ngân hàng đề thi
	Tuần 3 tháng 7/ 2022
	TBM
	
	
	Danh sách

	Tổ chức đăng ký xây dựng ngân hàng đề thi
	Theo KH của trường
	Phó trưởng khoa, TBM.
	Tỷ lệ %/ tổng số môn học
	01 lần/ năm học
	Bảng tổng hợp

	Tổ chức đánh giá, nghiệm thu
	Theo KH của trường
	Phó trưởng khoa, TBM và CBVC
	Phiếu
	
	- Quyết định thành lập HĐ

- Phiếu đánh giá

- Biên bản nghiệm thu

	Mục tiêu số 3: 100% các mô đun/môn học lý thuyết trong chương trình đào tạo của Khoa được thiết kế bài giảng điện tử.

	Tổ chức rà soát các mô đun/môn học lý thuyết trong chương trình đào tạo
	Trước 30/7 hàng năm
	Phó trưởng khoa, TBM
	Tỷ lệ %/ tổng số môn học lý thuyết
	
	Danh sách

	Tổ chức đăng ký xây dựng bài giảng điện tử
	Theo KH của trường
	Phó trưởng khoa
	
	
	Kế hoạch

	Phân công giảng viên xây dựng
	Theo KH của trường
	TBM
	
	
	Bảng phân công

	Tổ chức đánh giá
	Theo KH của trường
	Phó trưởng khoa, TBM và CBVC
	Phiếu
	
	Quyết định thành lập hội đồng, Phiếu đánh giá

	Báo cáo kết quả
	Theo KH của trường
	Phó trưởng khoa
	Tỷ lệ % so với đăng ký
	01 lần/ năm học
	Báo cáo

	Mục tiêu số 4: 100% hồ sơ của khoa, bộ môn và cá nhân được thiết lập và lưu giữ đúng quy định. 

	Xây dựng danh mục hồ sơ của Khoa
	Tuần 2 tháng 7/2022
	Trưởng khoa, trưởng bộ môn
	Quy chế chuyên môn
	
	Danh mục hồ sơ

	Phân công các cá nhân thiết lập hồ sơ chuyên môn cá nhân
	Tuần 3 tháng 7/2022
	Trưởng bộ môn
	
	
	Bảng phân công giảng dạy

	Tổ chức phê duyệt hồ sơ của Bộ môn và của các cá nhân
	Tuần 4 tháng 7/2022
	Trưởng khoa, trưởng bộ môn
	
	
	

	Tổchức giao nộp hồ sơ của khoa, bộ môn và cá nhân cho trợ lý Khoa
	Cuối mỗi học kỳ
	Trưởng khoa, trưởng bộ môn, GV
	
	
	Biên bản bàn giao

	Mục tiêu số 5: 100% các chỉ tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ được thực hiện theo lộ trình xây dựng trường chất lượng cao. (50% nhà giáo đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3, 50% đội ngũ nhà giáo được bồi dưỡng để cập nhật công nghệ mới)

	Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBVC năm học 2022- 2023
	Tuần 2 tháng 7/2022
	Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn
	
	
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBVC năm học 2022 - 2023.

	Thamg gia Bồi dưỡng chuyển đổi số (Cập nhật công nghệ mới chung)
	Tháng 8/2022
	Các GV
	
	
	

	Tổ chức Bồi dưỡng cập nhật công nghệ mới trong  lĩnh vực giảng dạy (GDNN)
	Từ tháng 8/2022 - 6/2023
	Trưởng bộ môn, các GV
	
	
	

	Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng


	Trước ngày 15/07/2023


	
	Tỷ lệ % của từng chỉ số được đo trong năm học
	01 lần/năm
	- Hồ sơ đánh giá gồm: Các phiếu đánh giá, biên bản họp đánh giá, danh sách có chữ ký của nhà giáo tham gia đánh giá. - Báo cáo đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm học.

	Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng của năm học trong năm học 2022 - 2023.

(Trong đó có đo tỷ lệ nhà giáo đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 và tỷ lệ nhà giáo GDNN được bồi dưỡng cập nhật công nghệ mới trong lĩnh vực giảng dạy)
	Trước ngày 25/07/2023
	
	
	
	- Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm học

	Mục tiêu số 6: 50% mô đun/môn học chuyên môn ngành, nghề có sử dụng thiết bị mô phỏng, thiết bị thực tế ảo hoặc phần mềm mô phỏng.

	Rà soát, đánh giá tỷ lệ các mô đun/ môn học chuyên ngành, nghề có thể sử dụng thiết bị mô phỏng, thiết bị thực tế ảo hoặc phần mềm mô phỏng
	Tuần 3 tháng 7/2022
	Trưởng bộ môn
	Tỷ lệ % các mô đun/ môn học có thể áp dụng/ tổng số mô đun/môn học chuyên ngành
	01 lần/ năm học
	Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá.

	Xây dựng kế hoạch tăng cường sử dụng thiết bị mô phỏng,thiết bị thực tế ảo, phần mềm mô phong trong giảng dạy
	Theo KH nhà trường
	Trưởng bộ môn
	
	
	Kế hoạch

	Tổ chức đánh giá việc sử dụng thiết bị mô phỏng,thiết bị thực tế ảo, phần mềm mô phong trong giảng dạy
	Theo KH của Khoa
	Trưởng khoa, Trưởng bộ môn
	Phiếu
	
	Phiếu, Biên bản họp đánh giá

	Báo cáo kết quả
	Tuần 3 tháng 5/2023
	Trưởng khoa
	
	01 lần/ năm học
	Báo cáo

	Mục tiêu số 7: 80% HSSV có kết quả học tập từ trung bình trở lên, trong đó 30% đạt khá trở lên; 95% HSSV có kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên; 85% HSSV cuối khóa tốt nghiệp đợt một

	- CVHT trường quán triệt CVHT khoa và từng CVHT tư vấn và giúp đỡ HSSV đăng ký đầy đủ các môn học mỗi học kỳ; đảm bảo có HSSV nợ môn ít nhất (do tuyển sinh muộn); quán triệt tinh thần học tập,
	Tuần đầu mỗi HK
	Khoa, CVHT
	- Tỷ lệ % người học có KQHT khá trở lên/tổng số HSSV được xét TN;

- Tỷ lệ % HSSV đạt tốt nghiệp/tổng số HSSV được xét TN
	1  lần /năm
	BB họp khoa.

BB họp lớp của CVHT

	Thành lập các HĐ xét và công nhận kết quả học tập
	Cuối mỗi kì
	HĐ xét kết quả HT và RL cấp khoa
	
	1 lần/HK
	-Báo cáo chất lượng

- Biên bản họp HĐ

- DS HSSV nợ môn

	CVHT rà soát DS HSSV nợ môn.
	Đầu kì học tiếp theo
	HĐCVHT, CVHT
	
	1  lần /năm
	- DS HSSV nợ môn



	Đăng  ký HK phụ cho người học còn nợ môn (nếu cần)
	Đầu kì học tiếp theo
	CVHT
	
	
	Báo cáo đăng ký HKP

	BC kết quả toàn khóa
	30/6/2023
	HĐCVHT,CVHT
	
	
	Báo cáo tổng kết năm học

	Mục tiêu số 8: 100% CBVC của Khoa hiểu và áp dụng tài liệu QMS ISO 9001:2015 vào quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

	- Phân công từng cá nhân chịu trách nhiệm đối với MTCL, các TTQT, HDCV liên quan đến đơn vị.

- Xây dựng bảng theo dõi thực hiện các công việc được quy định trong MTCL, TTQT liên quan đến công việc cá nhân được giao.
	30/7/2022
	Lãnh đạo Khoa, CBVC
	- Đo hàng tháng:

tỷ lệ (%) công việc hoàn thành trong tháng của đơn vị (đúng kế hoạch, TTQT, HDCV đã có)/tổng số công việc cần thực hiện trong tháng.

- Đo cả năm: Tương tự trong tháng nhưng đối với cả năm.
	Hàng tháng
Và một năm


	- Bảng phân công

- Bảng tổng hợp theo dõi công việc của Khoa (đối với từng thành viên)

	- Từng cá nhân đọc các tài liệu, thực hiện các công việc đã được phân công.
	Hàng tháng
	CBVC
	
	
	

	- Báo cáo hàng tháng những công việc hoàn thành, chưa hoàn thành theo quy định
	Hàng tháng
	Trưởng khoa và CBVC
	
	
	- Báo cáo giao ban ISO tháng.

	- Đề xuất hành động khắc phục điểm không phù hợp (nếu có)


	Hàng tháng
	Trưởng khoa và CBVC
	
	
	- Phiếu yêu cầu hành động khắc phục (nếu có)


PAGE  
5

[image: image1.jpg]